## Sheet1
盖州市取缔燃煤锅炉谷电蓄热供暖工程技术参数明细表
序号 | 乡镇 | 工程名称 | 锅炉房/变电所土建 |  | 是否有水源 | 蓄热水箱安装情况 | 锅炉安装情况 | 锅炉循环系统安装 | 锅炉系统PLC调试 | 二级网 | 二级网管道清洗打压 | 箱变完成情况 | 计量表安装情况 | 电业局外线情况 | 电信网络
1 | 榜 示 堡 | 榜式堡大庙沟村中学 | 新建 | 内外墙地面灰已抹完 | 有 | 未 | 安装完毕 | 未 |  | 完成 |  | 箱变安完 |  | 完成 | 完成
2 |  | 榜式堡敬老院 | 新建 | 内外墙地面抹灰已完成 | 有 | 未 | 安装完毕 | 未 |  | 二网完成 |  | 箱变安完 |  | 完成 | 完成
3 | 徐 屯 | 徐屯镇政府 | 新建 | 室内墙地面灰已抹完 | 有 | 未 | 安装完毕 | 未 |  | 管道完成，井未完成 |  | 基础完成 |  | 完成 | 完成
4 |  | 徐屯镇中小学 | 变电所/利旧 | 变-门窗未安防水做完 | 有 | 锅炉房水箱焊完 | 安装完毕 | 在安装 | 完成 | 井管完道板未恢复 |  | / |  | 完成 | 完成
5 | 沙 岗 | 沙岗镇政府 | 新建 | 圈梁立柱混凝土浇筑完 | 有 | 未 |  | 未 |  | 二网在施工 |  | 基础完成 |  | 完成 | 完成
6 |  | 沙岗镇学校 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 10日完成 | 完成道板未恢复 |  | 箱变安完 |  | 完成 | 完成
7 | 太阳升 | 太阳升学校 | 新建 | 房盖已完成 | 有 | 未 | 安装完毕 | 未 |  | 完成 |  | 未完成 |  | 完成
8 | 西 海 | 西海街道办事处 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 |  | 完成 |  | 二网在施工 |  | 箱变安完 | 完成 | 完成 | 完成
9 | 团 甸 | 团甸镇政府 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 |  | 完成 |  | 管道完成，井未完成 |  | 基础完成 |  | 完成 | 完成
10 |  | 团甸镇中小学 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 完成 |  | 基础完成 |  | 完成 | 完成
11 | 东 城 | 东城学校 | 变电所/利旧 | 变-门窗防水未做 | 有 | 锅炉房水箱未安 | 安装完毕 | 施工中 |  | 完成 |  | / |  | 完成
12 | 团山 | 团山办事处和团山中学 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 箱变安完 | 完成 | 完成 | 完成
13 |  | 团山小学 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 箱变安完 |  | 完成 | 完成
14 | 青 石 岭 | 青石岭镇政府 | 新建 | 屋顶完成室内抹灰 | 有 | 未 | 安装完毕 | 未 |  | 完成 |  | 基础完成 |  | 完成
15 |  | 青石岭镇中心敬老院 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 完成 |  | 基础完成 |  | 完成
16 |  | 青石岭镇学校 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 10日完成 | 完成 |  | 基础完成 |  | 完成
17 | 高 屯 | 高屯镇政府和学校 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 完成 |  | 基础完成 |  |  | 完成
18 | 暖 泉 | 暖泉镇政府 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 完成 |  | 还未干 |  |  | 完成
19 |  | 暖泉镇学校 | 加高 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 未安 |  | 完成 |  | 还未干 |  |  | 完成
20 | 鼓 楼 | 胜利大院 | 利旧 | 待定 |  |  | 安装完毕
21 | 卧龙泉 | 卧龙泉镇政府 | 新建 | 完成 | 无 | 施工中 | 安装完毕 |  | 11日完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成
22 |  | 卧龙泉学校钱家河分校 | 新建 | 完成 | 有 |  | 安装完毕 | 设备进场 |  | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  |  | 完成
23 |  | 卧龙泉学校 | 新建 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 施工中 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  | 完成
24 | 矿 洞 沟 | 矿洞沟镇政府 | 新建 | 完成 | 无 |  | 安装完毕 |  |  | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  | 完成
25 |  | 矿洞沟学校 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 | 完成
26 |  | 矿洞沟薛屯小学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  | 完成 | 完成
27 |  | 矿洞沟太平庄中小学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  | 完成 | 完成
28 | 万 福 | 万福镇政府 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  |  | 完成
29 |  | 万福镇中心敬老院 | 加高 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  |  | 完成
30 |  | 万福镇中学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成
31 |  | 万福镇小学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 | 完成 |  | 完成
32 |  | 法庭 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  |  | 完成
33 |  | 工商和税务局 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  |  | 完成
34 | 十 字 街 | 十字街镇政府 | 新建 | 13日完成 | 有 |  | 安装完毕 |  |  | 施工中 |  | 完成 | 完成 | 完成
35 |  | 十字街镇学校 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成 | 完成 |  | 完成
36 |  | 十字街镇杨屯小学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成
37 | 梁 屯 | 梁屯镇政府 | 新建 | 完成 | 无 | 完成 |  | 设备进场 |  | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  | 完成 | 完成
38 |  | 梁屯镇学校 | 利旧 |  | 有 | 完成 |  | 施工中 |  | 完成 | 打压已完成 | 基础完成 |  |  | 完成
39 |  | 梁屯镇中心敬老院 | 新建 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 施工中 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 | 完成
40 |  | 梁屯镇公安派出所 | 利旧 |  | 有 |  | 安装完毕 | 设备进场 |  |  |  | 完成 |  | 完成 | 完成
41 |  | 梁屯镇旺兴仁小学 | 新建 | 地面完成 | 无 |  | 安装完毕 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
42 | 归 州 | 归州镇政府 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 | 充洗打亚完成 | 浇灌完成 |  |  | 完成
43 |  | 归州镇学校 | 利旧 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完毕 | 完成 | 完成 | 充洗打亚中 | 浇灌完成 |  |  | 完成
44 | 九 垄 地 | 九垄地政府 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 |  |  | 浇灌完成 |  |  | 完成
45 |  | 九垄地学校 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 回填完毕 |  | 支模板 |  |  | 完成
46 |  | 九垄地中心敬老院 | 新建 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 |  |  | 完成 |  | 支模板 |  |  | 完成
47 | 二 台 | 二台乡政府 | 新建 | 完成 | 没接 | 完成 | 安装完毕 |  |  | 回填完成 |  | 浇灌完成 |  | 完成 | 完成
48 | 杨 运 | 杨运镇政府 | 新建 | 完成 | 没接， | 进场施工 | 安装完毕 |  |  | 回填完成 |  |  |  |  | 完成
49 |  | 杨运希望小学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | [5 empty] | 完成
50 | 九 寨 | 九寨镇政府 | 新建 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  |  |  | 浇灌完成 |  |  | 完成
51 |  | 九寨镇中心敬老院 | 新建 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 |  |  |  |  | 浇灌完成 |  | 完成 | 完成
52 | 陈 屯 | 陈屯镇政府 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 回填 |  |  |  | 完成 | 完成
53 |  | 陈屯镇中小学 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 |  | 回填 |  |  |  | 完成 | 完成
54 | 小 石 棚 | 小石棚镇政府 | 利旧 |  | 有 | 完成 | 安装完毕 | 完成 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成 |  | 完成 | 完成
55 |  | 小石棚镇学校 | 新建 | 完成 | 有 | 完成 | 安装完毕 | 施工中 | 完成 | 完成 | 打压已完成 | 完成
56 |  | 小石棚派出所 | 利旧 |  | 有 |  |  | 设备进场 |  |  |  | 完成 |  | 完成 | 完成
合计
备注
已完成项目
新建项目
利旧项目
取消项目